**DRAFT HUT INFORMATIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WAKTU PELAKSANAAN: 6 NOVEMBER 2022** | | | | | | | |
| **No.** | **Waktu** | **Durasi** | **Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **Keterangan** | **Tabulasi Barang** | **Tempat** |
| 1. | 05.30–  06.00 WIB | 30 Menit | Kedatangan dan registrasi panitia | PJ Registrasi (Kak Reza)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal)  PJ Konsumsi (Kak Diva) | * PJ Registrasi memastikan panitia datang dan melakukan registrasi. * PJ Follow Up Tamu memfollow up dan menghubungi tamu, serta memastikan tamu datang tepat waktu. * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal kedatangan dan registrasi panitia sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. * PJ Konsumsi memastikan konsumsi pagi (cemilan) untuk seluruh panitia. | 1. Meja (2) 2. Kursi (3) 3. Absensi Panitia 4. Map Batik 5. Pulpen (3) 6. Kamera (2) | Depan AULA  TEKNIK |
| 2 | 06.00-06.20  WIB | 20 Menit | Kedatangan dan registrasi peserta | PJ Registrasi (Kak Reza)  PJ Follow Up Tamu (Kak Pebiu)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal)  PJ Peserta (Dinda)  PJ Keamanan (Bang Mamang) | * PJ Registrasi memastikan peserta datang dan melakukan registrasi. * PJ Follow Up Tamu memfollow up dan menghubungi tamu, serta memastikan tamu datang tepat waktu. * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal kedatangan dan registrasi panitia sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. * PJ Peserta mengarahkan peserta ke halaman * PJ Keamanan mengarahkan peserta ke lokasi parker peserta | 1. Meja (2) 2. Kursi (3) 3. Lembar registrasi 4. Pulpen (3) 5. Kamera (2) 6. Map Batik (7) | Depan AULA  TEKNIK |
| 3 | 06.20 – 06.25 WIB | 5 Menit | Pelepasan Balon | MC (Dita & Risky )  PJ Pelepasan Balon (Uli)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal)  PJ Perlengkapan (Bang Fadil) | * MC memandu pelepasan balon * PJ Pelepasan Balon memastikan balon yang akan dilepas sudah siap dan lokasi pelepasan tidak ada halangan. * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. * PJ Perlengkapan memastikan dan memeriksa barang yang akan dibutuhkan aman selama acara berlangsung | 1. Mic (2) 2. Balon 3. Gunting 4. Nampan 5. Kamera (2) 6. Sound 7. Balon helium | Halaman Tugu FT Aula Teknik |
| 4 | 06.25 – 07.05 WIB | 40 Menit | Jalan Santai | PJ Jalan Santai (Fulvi)  PJ Keamanan (Bang Mamang)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * PJ Jalan Santai memastikan seluruh pesera siap mengikuti jalan santai dan mengarahkan peserta untuk merapikan barisan jalan santai. * PJ Keamanan memastikan keamanan peserta selama jalan santai * PJ Dokumentasi (Dwi & Kevin) mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper (Ipal) memastikan bahwa kegiatan jalan santai sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) | - |
| 5 | 07.05 – 07.20 WIB | 15 Menit | Pembagian Snack Peserta Jalan Santai & Pembagian Kupon Doorprize | PJ Konsumsi (Kak Diva)  PJ Kupon Doorprize (Anisa, Raista)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal)  PJ Peserta (Dinda) | * PJ Konsumsi memastikan konsumsi yang akan dibagikan kepada peserta telah siap * PJ Kupon Doorprize membagikan dan memastikan peserta mendapatkan kupon undian * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedanng berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa kegiatan sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. * PJ Peserta mengarahkan peserta untuk menuju aula | 1. Meja (2) 2. Kamera (2) 3. Mangkok undian | Halaman parkir Tugu FT aula teknik |
| 6 | 07.20 – 07.30 WIB | 10 Menit | Registrasi Tamu | MC (Dita & Risky )  PJ Registrasi (Kak Rezq)  PJ Dokumentasi (Dwi , Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal)  PJ Tamu (Ahmad Fakhri ) | * MC memberitahukan peserta bahwa akan ada pembukaan acara secara formal * PJ Registrasi memastikan tamu datang dan melakukan registrasi. * PJ Dokumentasi (Dwi & Kevin) mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. * PJ Pengarah Tamu mempersilahkan tamu duduk di tempat yang telah ditentukan | 1. Kamera (2) 2. Meja (2) 3. Kursi (3) 4. Pulpen (3) 5. Map Batik (5) | Depan AULA |
| 7 | 07.30 – 07.35 WIB | 5 Menit | Pembukaan Acara Formal | MC (Dita & Risky)  PJ Dokumentasi (Dwi , Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC memandu dan mengendalikan jalannya acara yang sedang berlangsung * PJ Dokumentasi (Dwi & Kevin) mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Map Batik (2) 3. Mic (2) | AULA TEKNIK |
| 8 | 07.35-07.40 WIB | 5 Menit | Menyanyikan lagu Indonesia Raya | MC (Dita & Risky)  Dirigen (Kak Keysa)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC memandu seluruh peserta pembukaan untuk mnyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya * Dirigen memimpin lagu Indonesia Raya * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Map Batik (2) 3. Mic (2) 4. Proyektor | AULA TEKNIK |
| 9 | 07.40 – 07.45 WIB | 5 Menit | Penampilan Sape’ | MC (Dita & Risky & Risky)  PJ Penampilan (Idiel)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC mempersilahkan penampilan sape’ dari panitia * PJ Penampilan memastikan panitia yang akan tampil sudah siap di back stage * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Mic (3) 3. Map Batik (2) 4. Sape’ | AULA TEKNIK |
| 10 | 07.45 – 07.50 WIB | 5 Menit | Laporan Ketua Panitia | MC (Dita & Risky)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC mempersilahkan Ketua Panitia untuk menyampaikan Laporan * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Map Batik (2) 3. Mic (3) | AULA TEKNIK |
| 11 | 07.50-07.55 WIB | 5 Menit | Sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika | MC (Dita & Risky)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC mempersilahkan Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika untuk memberikan kata sambutan. * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Mic (3) 3. Map Batik (2) | AULA TEKNIK |
| 12 | 07.55-08.10 WIB | 15 Menit | Sambutan Ketua Jurusan Sekaligus meresmikan Grup Telegram Inforrmatika | MC (Dita & Risky)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC mempersilahkan Ketua Jurusan Informatika untuk memberika kata sambutan sekaligus melakukan peresmian grup telegram keluarga besar informatika * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Mic (3) 3. Map Batik (2) 4. Standing Banner Barcode 5. Kain | AULA TEKNIK |
| 13. | 08.10-08.20 WIB | 10 Menit | Sambutan Dekan Fakultas Teknik Sekaligus Pembukaan Acara | MC (Dita & Risky)  PJ Dokumentasi Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC mempersilahkan Dekan Fakultas Teknik untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan INFORMERS 18 * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Mic (3) 3. Map Batik (2) | AULA TEKNIK |
| 14. | 08.20 – 08.40 WIB | 20 Menit | Pemotongan Tumpeng | MC (Dita & Risky)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal)  PJ Konsumsi (Kak Diva) | * MC mempersilahkan Ketua Jurusan Informatika untuk melakukan pemotongan tumpeng dan menyerahkan potongan tumpeng pertama kepada Dekan Fakultas Teknik * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. * PJ Konsumsi memastikan nasi tumpeng sudah siap saat acara berlangsung | 1. Nasi Tumpeng 2. Piring (10) 3. Sendok garpu (10) 4. Pisau 5. Kamera (2) 6. Mic (3) 7. Map Batik (2) | AULA TEKNIK |
| 15 | 08.40-08.45 WIB | 5 Menit | Foto Bersama | MC (Dita & Risky)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC memandu kegiatan foto bersama * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Mic (3) 3. Map Batik (2) | AULA TEKNIK |
| 16 | 08.45-08.50 | 5 Menit | Doa | MC (Dita & Risky)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Doa (Anton)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC mempersilahkan PJ Doa untuk memimpin doa * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Map Batik (3) 3. Mic (3) | AULA TEKNIK |
| 17 | 08.50-08.55 WIB | 5 Menit | Penutupan | MC (Dita & Risky)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC menutup acara pembukaan dan mengarahkan seluruh peserta untuk bersiap mengikuti Fun Games * PJ Dokumentasi mendokumentasin kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Map Batik 3. Mic (2) | AULA TEKNIK |
| 18. | 08.55-09.25 WIB | 30 Menit | Estafet Sarung & Lempar Bola Ping-pong | PJ Estafet Sarung (Hanan)  PJ Lempar Bola Ping-Pong (Kak Angel)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * PJ Estafet Saung menjelaskan kepada peserta cara dan aturan permainan estafet sarung. * PJ Lempar bola ping-pong menjelaskan kepada peserta cara dan aturan permainan lempar bola ping-pong * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Sarung 3. Cup (30) 4. Bola Ping-pong (30) 5. Meja (4) 6. Sound 7. Mic (2) | Halaman Informatika |
| 19. | 09.25– 09.55 WIB | 30 Menit | Paku dalam botol & Makan Kerupuk | PJ Paku dalam botol  (Bang Septian)  PJ Makan Kerupuk (Bang Akmal)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * PJ Paku dalam botol menjelaskan kepada peserta cara dan aturan permainan paku dalam botol * PJ Makan Kerupuk menjelaskan kepada peserta cara dan aturan permainan makan kerupuk * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Paku (4) 3. Tali Rapia 4. Botol Kaca (4) 5. Kerupuk (10) 6. Tali Rapia 7. Tiang 8. Sound 9. Mic (2) | Halaman Informatika |
| 20. | 09.55 - 10.25 WIB | 30 Menit | Balon Gila | PJ Balon Gila (Kak Arin)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * PJ Balon Gila menjelaskan kepada peserta cara dan aturan permainan balon gila * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Balon (25) 3. Mic (2) 4. Sound | Halaman Informatika |
| 21 | 10.25-10.30 WIB | 5 Menit | Peserta Kembali ke AULA | MC (Dita & Risky)  PJ Peserta (Dinda)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC memberitahukan peserta untuk kembali ke AULA * PJ Pengarah peserta memastikan seluruh peserta kembali ke AULA * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Mic 3. Sound | Halaman Informatika |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 10.30 – 10.50 WIB | 20 Menit | Penampilan Band | MC (Dita & Risky)  PJ Penampilan (Idiel)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC mempersilahkan penampilan dari Band Panitia * PJ Penampilan memastikan panitia yang akan tampil sudah siap beberapa menit sebelum penampilan * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Map Batik (2) 3. Mic (2) | AULA TEKNIK |
| 23 | 10.50-11.05 WIB | 15 Menit | Cabut Undi Doorprize | MC (Dita & Risky)  PJ Cabut Undi Doorprize (Novia)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC mempersilahkan PJ Cabut Undi Doorprize untuk memulai cabut undi doorprize * PJ Cabut Undi Doorprize melakukan pengundian kupon doorprize * PJ Dokumentasi mendokumentasin kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Map Batik (2) 3. Mic (2) 4. Mangkuk Undian 5. Doorprize | AULA TEKNIK |
| 24 | 11.05-11.35  WIB | 30 Menit | Pembagian Hadiah Pemenang Lomba Fun Games, LEIF, dan StarUp Idea Comptetition | MC (Dita & Risky)  PJ Pembagian Hadiah (Devy )  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC Memandu pembagian hadiah kepada pemenang * PJ Pembagian Hadiah menyerahkan hadiah kepada **Tamu** untuk diserahkan kepada para pemenang * PJ Dokumentasi mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Map Batik (2) 3. Mic (2) 4. Hadiah 5. Nampan | AULA TEKNIK |
| 25 | 11.35-11.40 WIB | 5 Menit | Penutupan | MC (Dita & Risky)  PJ Dokumentasi (Dwi, Kevin, Wawan)  PJ Time Keeper (Ipal) | * MC menutup rangkaian acara * PJ Dokumentasi mendokumentasin kegiatan yang sedang berlangsung. * PJ Time Keeper memastikan bahwa jadwal sesuai rundown serta mencatat lebih/kurang dan tersisanya waktu selama acara berlangsung. | 1. Kamera (2) 2. Mic (3) 3. Map Batik (2) | AULA TEKNIK |
| 26 | 11.40-12.00 selesai | 20 Menit | Clear Area | Seluruh Panitia | - | - | - |
| 26 | 13.00-Selesai | - | Evaluasi | Seluruh Panitia | - | - | - |

MC : Dita & Risky

PJ Registrasi: Kak Reza, Dhimas

PJ Follow Up Tamu : Kak Pebiu, Kak Anisa

PJ Dokumentasi: Dwi, Kevin, Wawan, Fani

PJ Doa : Anton

PJ Time Keeper: Ipal

PJ Konsumsi : Kak Diva, Yuyun,

PJ Kupon Undian : Anisa, Raista

PJ Peserta: Dinda, Marisa, Zaki nando,

PJ Keamanan: Bang Mamang, Bang Gewa, Bang Teja, Zhia, Dawam, Adi, Satrio

PJ Jalan Santai : Fulvi, Anton, Robi, Diva Pranata, Ismul

PJ Perlap: Bang Fadhil, Dave, Wisnu, Randa, Bang Ilham

PJ Penampilan: Idiel, Kak Fika

PJ Cabut Undi: Novia

PJ Estafet Sarung: Hanan, Louisa, Syifa

PJ Lempar Bola Pingpong: Kak Angel, Edel, Yunda

PJ Paku Dalam Botol: Novita, Rolin, Galuh

PJ Makan Krupuk: Akmal, Ifdal, Lia

PJ Balon Gila: Kak Arin, Faris, Bang Ibnun

PJ Pengarah Tamu: Ahmad Fakhri, Kak Suci, Kak Fatma,

Dirigen: Kak Kesya

PJ Pembagian Hadiah: Devy, Kak Siti Zulfa, Bang Gilang

PJ Pelepasan Balon: Uli

Total PJ : 62 Orang